|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| Протоколом заседания совета по модернизации № 4 от 13.06.2019 года |

Согласован:

Протоколом заседания

проектного офиса №01/2019

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**«Снижение количества девиаций и конфликтов в поведении подростков через внедрение кейс – технологий,**

**повышающих социальный интеллект».**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Образование** | | |
| Краткое наименование  муниципального проекта | «Социальный интеллект» | Срок начала и окончания проекта | 01.07.2019 г. – 01.07.2021 г. |
| Куратор Портфеля № | *Шлапакова Вера Германовна* | | |
| Руководитель Портфеля № | *Балабан Диана Николаевна* | | |
| Руководитель проекта | *Михайлов Вячеслав Андреевич* | | |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

**Цель:** снижения количества девиаций и конфликтов в поведении подростков через внедрение кейс-технологий, повышающих социальный интеллект.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | |
| **Значение** | **Дата** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Количество общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними | основной | **29** | 31.12.2018 | 27 | 24 | 20 |
| 2. | Доля детей, имеющих нарушения межличностной коммуникации  (социометрия), % | аналитический | 30 % | 31.12.2018 | 28 | 25 | 20 |

\*на период реализации проекта

**3. Задачи и результаты муниципального проекта**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Определение целевых (проблемных групп) подростков** | |
| 1.1 | **Проведение диагностики на определение уровня социального интеллекта у обучающихся 7-8 классов, анализ данных** | Процент детей с низким уровнем социального интеллекта от общего числа протестированных |
| 1.2. | **Выявление «факторов риска» на основе анализа показателей проведенных исследований, выделение «групп риска»** | Абсолютное значение количества детей с низким уровнем социального интеллекта и количество сформированных групп |
| 2. | **Повышение социального интеллекта через реализацию кейс-технологий** | |
| 2.1 | **Повышение уровня квалификации педагогов посредством прохождения курсов повышения квалификации по теме: «Методическое сопровождение и подготовка педагогов к работе с подростками с аддиктивным поведением»** | **Количество педагогов, прошедших обучение** |
| 2.2. | **Реализация кейс-технологии с «проблемными группами»** | **Количество детей, прошедших работу в группах** |
| 2.3 | **Включение в работу родителей подростков из «проблемных групп», представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | **Количество третьих лиц, вовлеченных в работу в группах** |
| 3 | **Организация информационной площадки по средством цифровых ресурсов** | |
| 3.1 | **Создание тематического раздела на базе информационного ресурса официального сайта управления образования** | **Количество тематических вопросов, по которым дано разъяснение или найдено решение в процессе совместного обсуждения** |
| 3.2 | **Наполнение тематического раздела (НПА, методические материалы, контрольно-измерительные инструментарии)** | **Количество размещенных материалов** |

**4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Социальный интеллект»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего |
| п/п | (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Организация курсов повышения квалификации для педагогов (командировочные расходы) | 55 874 | 15 964 | 15 964 | 0,088 |
| 2 | Выплаты стимулирующего характера педагогам, участвующим в реализации проекта | **210 000** | **210 000** | **210 000** | **0,63** |
| **Всего по муниципальному проекту** | | **265 874** | **225 964** | **225 964** | **0,718** |

**\***на период реализации проекта

**5. Участники муниципального проекта**

| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в проекте (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель портфеля № | Балабан Д.Н. | Начальник управления по труду и социальной защите населения Администрации МО Приуральский район | Шлапакова В.Г. – заместитель Главы района | 15 % |
| 2. | Руководитель проекта | Михайлов В.А. | Начальник отдела по обеспечению деятельности КДНиЗП Администрации МО Приуральский район | Шлапакова В.Г. – заместитель Главы района | 25 % |
| 3. | Участник муниципального проекта (вопросы методического обеспечения) | Драгой Р.Н. | Заместитель начальника управления по труду и социальной защите населения Администрации МО Приуральский район | Балабан Д.Н. - Начальник управления по труду и социальной защите населения Администрации МО Приуральский район | 10 % |
| 4. | Заместитель руководителя проекта | Овчарова О.Л. | Начальник отдела методического сопровождения и информации образовательного процесса МКУ «Ресурсно-методический центр развития системы образования Приуральского района» | Украинченко Т.Н. – директор МКУ «Ресурсно-методический центр развития системы образования Приуральского района» | 20% |
| 5. | Участник муниципального проекта (вопросы методического обеспечения) | Хомякова О.Е. | Заместитель директора МОУ «Школа с. Белоярск» | Карастелёва О.В. – директор МОУ Школа с. Белоярск | 15% |
| 6 | Участник муниципального проекта  (техническое обеспечение) | Анохин К.С. | Главный специалист Управления по труду и социальной защите населения Администрации МО Приуральский район | Балабан Д.Н. - Начальник управления по труду и социальной защите населения Администрации МО Приуральский район | 5 % |
| 7. | Ответственные за достижение результата муниципального проекта | Михайлов В.А. | Начальник отдела по обеспечению деятельности КДНиЗП Администрации МО Приуральский район | Шлапакова В.Г. – заместитель Главы района | - |
| 8 | Участник муниципального проекта (вопросы методического обеспечения) | Першина С.Н. | Начальник отела организационного и кадрового обеспечения и делопроизводства МКУ «Ресурсно-методический центр развития системы образования муниципального образования Приуральский район» | Украинченко Т.Н. – директор МКУ «Ресурсно-методический центр развития системы образования Приуральского района» | 10 % |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Социальный интеллект»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта «Социальный интеллект»**

| **№ п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | **Проведение диагностики на определение уровня социального интеллекта у обучающихся 7-8 классов, анализ данных** | 01.09.2019  01.05.2020  01.09.2020  01.05.2021 | 05.09.2019  05.05.2020  05.09.2020  05.05.2021 | Овчарова О.Л. | **Отчёт о результатах тестирования** | Руководитель проекта |
| 2. | **Формирование групп подростков и распределение по проблематике** | 05.09.2019  05.05.2020  05.09.2020  05.05.2021 | 10.09.2019  10.05.2020  10.09.2020  10.05.2021 | Овчарова О.Л. | **Сводный перечень несовершеннолетних, участвующих в работе групп** | Руководитель проекта |
| 3. | **Повышение уровня квалификации педагогов посредством прохождения курсов повышения квалификации по теме: «Методическое сопровождение и подготовка педагогов к работе с подростками с аддиктивным поведением»** | 2019 г. | 2021 г. | Перина С.Н. | **Свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации, количество педагогов, прошедших курсы** | Руководитель проекта |
| 4. | **Реализация кейс-технологии с «проблемными группами»** | 10.09.2019  10.09.2020 | 10.05.2020  10.05.2021 | Хомякова О.Е. | **Отчет о количестве детей, закончивших работу в группах** | Руководитель проекта |
| 5. | **Методическое и информационное сопровождение** | 2019 г. | 2021 г. | Драгой Р.Н. | **Отчет о работе за год** | Руководитель проекта |
| 6. | **Общая координация проекта** | 2019 г. | 2021 г. | Михайлов В.А. | **Доклад о деятельности рабочей группы и результатах проекта** | Руководитель портфеля |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Социальный интеллект»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципального проекта по муниципальному образованию и в разрезе учреждений муниципального образования Приуральский район**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Базовое значение** | | **Период реализации регионального проекта, год** | | |
| **Значение** | **Дата** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Количество общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними | 29 | 31.12.2018 | 27 | 24 | 20 |
| Доля детей, имеющих нарушения межличностной коммуникации  (социометрия), % | 30 % | 31.12.2018 | 28 | 25 | 20 |

\*на период реализации проекта