|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| Протоколом заседания совета по модернизации № 5 от 01.12.2020 года |

Согласован:

Протоколом заседания

проектного офиса 01/2020

**П А С П О Р Т**

**инновационного проекта МДОУ «Жемчужинка»**

**«Создание интерактивного дизайна музыкального зала, способствующего гармоничному развитию креативно мыслящей, творческой личности дошкольника посредством использования виртуальной среды, основанной на современной технологии видеомеппинг (проекционный дизайн)»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Образование** | | |
| Краткое наименование  инновационного проекта | Интерактивный дизайн музыкального зала «Калейдоскоп Детства!» | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2020- 01.09.2021 |
| Куратор инновационного проекта | *Лобкова Оксана Юрьевна, заместитель начальника Управления образования МО Приуральский район* | | |
| Руководитель инновационного проекта | *Медведева Татьяна Алексеевна, заведующий МДОУ «Жемчужинка»* | | |

**2. Цель и показатели инновационного проекта проекта**

**Цель:** Создание интерактивного дизайна музыкального зала ДОУ, способствующего гармоничному развитию креативно мыслящей, творческой личности дошкольника

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | |
| **Значение** | **Дата** | **2020** | **2021** |
| 1. | Оформление дизайна музыкального зала в соответствии с современными требованиями | основной | 30% | Октябрь 2020г | б/з | 100%  к б/з |

\*на период реализации проекта

**3. Задачи и результаты инновационного проекта**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Внедрить в практику новые подходы к организации интерактивной среды музыкального зала ДОУ, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников. | |
| 1.1 | Оснащение музыкального зала современным техническим оборудованием | Обязательное условие для успешной реализации идеи проекта, материально-техническая база определяет результативность и практическую значимость инновационного проекта |
| 1.2. | Обучение педагогов.  Освоение теоретических основ, успешных практик | Педагогические работники владеют теоретическими основами, практическими навыками использования современного оборудования для оформления праздничных мероприятий и организации познавательных занятий с воспитанниками |
| 1.3. | Анализ и корректировка использования современного оборудования | Анализ результатов использования современного оборудования |
| 2 | Создать условия для разных видов деятельности дошкольников (игровой, танцевальной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, методической, интерактивной, гостевой, театрализованной, познавательной, двигательной) с учетом их особенностей, интересов, потребностей | |
| 2.1. | Практическая реализация  Реализация практических моделей в современных условиях | Создание интерактивной среды музыкального зала и включение данной среды в образовательный процесс, в процесс современного оформления мероприятий. |
| 2.2. | Конструирование практических моделей взаимодействия  Совместная деятельность педагогов с воспитанниками | Модель совместной деятельности педагога с детьми на основе интерактивной среды музыкального зала |
| 2.3. | Анализ и корректировка совместной деятельности педагогов с воспитанниками в условиях современного дизайна музыкального зала | Показатель качества оформления мероприятий, занятий |

**4. Финансовое обеспечение инновационного проекта «Развитие инженерно-технических, естественно-научных компетенций детей дошкольного возраста посредством создания мини-кванториума «MaximУМ» (IT-квантум)»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего |
| п/п | (млн. рублей) |
| 2019 | 2021 |  | |
| **Всего по инновационного проекта проекту** | | - | 327 800,00 |
| **Наименование товара** | |  |  |
| **1.** | Интерактивная среда музыкального зала (проектор) |  | 327 800,00 |
|  | **Итог:** |  | **327 800,00** |  | |

**\***на период реализации проекта

**5. Участники инновационного проекта**

| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в проекте (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор инновационного проекта | Лобкова О.Ю., | Заместитель начальника УО МО Приуральский район | Уфимцева С.А. начальник Управления образования МО Приуральский район | 10% |
| 2. | Руководитель инновационного проекта | Медведева Т. А. | Заведующий МДОУ «Жемчужинка» | Уфимцева С.А. начальник Управления образования МО Приуральский район | 20% |
| 3. | Участник инновационного проекта | Зинченко Оксана Сергеевна,  Ефремова Эльвира Петровна | Заместитель заведующего по УВР  Музыкальный руководитель | Заведующий МДОУ «Жемчужинка» | 20% |
| 4. | Ответственные за достижение результата инновационного проекта | Ефремова Эльвира Петровна | Музыкальный руководитель  Воспитатели возрастных групп | Заведующий МДОУ «Жемчужинка» | 50% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инновационного проекта «Развитие инженерно-технических, естественно-научных компетенций детей дошкольного возраста посредством создания мини-кванториума «MaximУМ» (IT-квантум)»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации инновационного проекта «Развитие инженерно-технических, естественно-научных компетенций детей дошкольного возраста посредством создания мини-кванториума «MaximУМ» (IT-квантум)»**

| **№ п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Создание интерактивного дизайна музыкального зала ДОУ, способствующего гармоничному развитию креативно мыслящей, творческой личности дошкольника | 01.09.2021г | - | Медведева Т. А., заведующий МДОУ «Жемчужинка»  Ефремова Эльвира Петровна, музыкальный руководитель |  |  |
| 2 | Преемственность с МОУ Начальная школа п. Харп (интерактивное оформление досуговых мероприятий) | 01.09.2021г | - | Зинченко Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по УВР |  |  |
| 3 | Повышение имиджа ДОУ посредством использования в дизайне музыкального зала современной виртуальной среды, основанной на современной технологии видеомеппинг. | 01.09.2021г |  | Медведева Т. А., заведующий МДОУ «Жемчужинка» |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инновационного проекта «Развитие инженерно-технических, естественно-научных компетенций детей дошкольного возраста посредством создания мини-кванториума «MaximУМ» (IT-квантум)»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**Создание интерактивного дизайна музыкального зала, способствующего гармоничному развитию креативно мыслящей, творческой личности дошкольника посредством использования виртуальной среды, основанной на современной технологии видеомеппинг (проекционный дизайн)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Базовое значение** | | **Период реализации инновационного проекта, год** | |
| **Значение** | **Дата** | **2020** | **2021** |
| Оформление дизайна музыкального зала в соответствии с современными требованиями | 20% | Октябрь 2020г | б/з | 100% к б/з |

\*на период реализации проекта

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

инновационного проекта

Создание интерактивного дизайна музыкального зала, способствующего гармоничному развитию креативно мыслящей, творческой личности дошкольника посредством использования виртуальной среды, основанной на современной технологии видеомеппинг (проекционный дизайн)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей инновационного проекта

* Оснащение музыкального зала современным техническим оборудованием
* Преемственность с МОУ Начальная школа п. Харп
* Обмен опытом с учреждениями дополнительного образования Приуральского района

2. Методика расчета целевых показателей инновационного проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |