|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| Протоколом заседания совета по модернизации № 5 от 01.12.2020 года |

Согласован:

Протоколом заседания

проектного офиса №02/2020

**П А С П О Р Т**

**инновационного проекта МДОУ «Радуга»**

**«Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством обогащения предметно-пространственной среды групп в МДОУ»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Образование** | | |
| Краткое наименование  инновационного проекта | «Радуга творчества» | Срок начала и окончания проекта | 01.06.2021 года – 31.08.2022 года |
| Куратор инновационного проекта | *Гурома Александра Геннадиевна* | | |
| Руководитель инновационного проекта | *Кривощёкова Светлана Александровна* | | |

**2. Цель и показатели инновационного проекта**

**Цель:**

развитие творческих способностей детей посредством театрализованной деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | |
| **Значение** | **Дата** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026\*** |
| 1. | Высокий уровень художественно-эстетического развития | основной | 57% | 2020 | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 2. | Коммуникативное развитие | основной | 47% | 2020 | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% |

\*на период реализации проекта

**3. Задачи и результаты инновационного проекта**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Создание театральной студии в МДОУ «Радуга»** | |
| 1.1 | Разработка проекта оформления уголков изобразительной деятельности в групповых МДОУ «Радуга» | Проект |
| 1.2. | Приобретение и оснащение уголков изобразительной деятельности в групповых | Наличие в групповых специально организованного пространства для развития ребенка в изобразительной деятельности |
| 1.3. | Организация самостоятельной изобразительной деятельности в уголках изобразительной деятельности, разработка алгоритмов и правил работы в уголках изобразительной деятельности. | Расписание занятий, алгоритм, фото отчет. |
| 2.1. | Мониторинговые исследования (диагностика промежуточная, итоговая). | Аналитическая справка |

**4. Финансовое обеспечение инновационного проекта «Театральная студия в МДОУ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего |
| п/п | (млн. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025\* |  |
| 1. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Региональный бюджет |  | 0,650 |  |  |  |  | 0,650 |
| 3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по инновационного проекта проекту** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование товара** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | Столик для изобразительной деятельности |  | 0,105 |  |  |  |  | 0,105 |
| **2.** | Настенный мольберт |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |
| **3.** | Наборы для творчества («Алмазная вышивка», «Магический песок», «Картина из пайеток и страз», «Блестящая аппликация», «Живопись пластилином» и пр.) |  | 0,035 |  |  |  |  | 0,035 |
| **4.** | Наборы картин (репродукции картин) |  | 0,049 |  |  |  |  | 0,049 |
| **5.** | Многоразовая раскраска |  | 0,056 |  |  |  |  | 0,056 |
| **6.** | [Набор для рисования предметами окружающего пространства](https://n-72.ru/catalog/product/nabor_dlya_risovaniya_predmetami_okruzhayushchego_prostranstva_15327.html) (В комплекте: бумага писчая, зубные щётки, палочки деревянные, коктейльные трубочки, набор ластиков фигурных, формы из пенопласта, машинка, губки, штампы детские с рисункам, акварель, гуашь, краски пальчиковые, валики для рисования, ватные палочки, набор кистей, стаканы, контейнер для хранения) |  | 0,028 |  |  |  |  | 0,028 |
| **7.** | [**Шедевры мирового искусства для самых маленьких**](https://n-72.ru/catalog/product/shedevry_mirovogo_iskusstva_dlya_samykh_malenkikh_16231.html) **(**48 высококачественных репродукций картин великих мастеров собраны по необычному, но понятному и доступному малышу принципу – по временам года. На карточках представлены интересные факты о художниках и картинах, художественные термины, творческие задания для детей) |  | 0,035 |  |  |  |  | 0,035 |
| **8.** | Народные промыслы (матрешки, предметы посуды, фигурки животных (гжель, полхов майдан, хохлома, богородская и пр.)) |  | 0,035 |  |  |  |  | 0,035 |
| **9.** | Демонстрационный материал («Я начинаю рисовать», «Рисуем цветы», «Рисуем ладошкой и пальчиком», «Портрет», «Натюрморт», «Аппликация», «Лепка» и пр) |  | 0,035 |  |  |  |  | 0,035 |
| **10.** | Экран для копирования «Зазеркалье» |  | 0,014 |  |  |  |  | 0,014 |
| **11.** | Наборы для лепки (пластилином, тестом, глиной) |  | 0,035 |  |  |  |  | 0,035 |
| **12.** | Изобразительные материалы (цветные карандаши, уголь, графит, сангина, цветные восковые мелки, цветные мелки, глина, пластилин, фломастеры, гуашь, акварель и пр.) |  | 0,035 |  |  |  |  | 0,035 |
| **13.** | Оформление игровой зоны (тематические стенды, декоративные элементы) |  | 0,105 |  |  |  |  | 0,105 |
| **14.** | Костюм для изодеятельности |  | 0,020 |  |  |  |  | 0,020 |
| **15.** | Набор для рисования мелом |  | 0,021 |  |  |  |  | 0,021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итог:** |  | 0,650 |  |  |  |  | 0,650 |

**\***на период реализации проекта

**5. Участники инновационного проекта**

| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в проекте (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор инновационного проекта | Гурома Александра Геннадиевна | Заведующий | Уфимцева Светлана Александровна | 30% |
| 2. | Руководитель инновационного проекта | Кривощёкова Светлана Александровна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | Гурома Александра Геннадиевна | 10% |
| 3. | Участник инновационного проекта | Падранхасова Евгения Николаевна | воспитатель | Гурома Александра Геннадиевна | 60% |
|  |  | Тагайева Яна Иосифовна | воспитатель | Гурома Александра Геннадиевна |
|  |  | Ландо Галина Геннадьевна | Музыкальный руководитель | Гурома Александра Геннадиевна |
|  |  | Богданова Елена Анатольевна | Педагог-психолог | Гурома Александра Геннадиевна |  |
| 4. | Ответственные за достижение результата инновационного проекта | Кривощёкова Светлана Александровна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | Гурома Александра Геннадиевна | 10% |
|  |  | Ландо Галина Геннадьевна | Воспитатель | Гурома Александра Геннадиевна | 50% |
|  |  | Падранхасова Евгения Николаевна | Воспитатель |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инновационного проекта «Радуга творчества»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации инновационного проекта «Радуга творчества»**

| **№ п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Разработка проекта оформления театральной студии в МДОУ «Радуга» | Декабрь 2020 | Январь 2021 | Гурома А.Г. | **Проект** | учрежденческий |
| 2. | Приобретение и оснащение уголков изобразительной деятельности в группах | Январь 2021 | Август 2021 | Шарапова Г.Р. | **Договор закупки** | учрежденческий |
| 3. | Разработка алгоритмов и правил работы в уголках изобразительной деятельности МДОУ «Радуга», Практический этап | Сентябрь 2021 | Декабрь, 2021 | Ландо Г.Г. | **Алгоритмы, правила, фото отчет** | учрежденческий |
| 4. | Мониторинговые исследования (диагностика промежуточная и итоговая) | сентябрь | апрель | Богданова Е.А., Выдрина Л.В. | **Аналитическая справка** | учрежденческий |
| 5. | Проведение работ по оформлению уголков изодеятельности в МДОУ «Радуга» | Июль 2021 | Август 2021 | Гурома А.Г. | **Договор проведения работ** | учрежденческий |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инновационного проекта «Радуга творчества»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**инновационного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Базовое значение** | | **Период реализации регионального проекта, год** | | | | | | |
| **Значение** | **Дата** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026\*** |
| Высокий уровень художественно-эстетического развития | 57% | 05.2019 | 57% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Коммуникативное развитие | 47% | 05.2019 | 47% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*на период реализации проекта

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

инновационного проекта

«Радуга творчества»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей инновационного проекта

Самостоятельная деятельность воспитанников МДОУ «Радуга» в уголках изодеятельности

2. Методика расчета целевых показателей инновационного проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООП ДО, педагогические наблюдения | 57% | Педагогические наблюдения | Кривощёкова С.А. | Учрежденческий | Октябрь, апрель |  |