|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  |
| Протоколом заседания совета по модернизации № 5 от 01.12.2020 года |

Согласован:

Протоколом заседания

проектного офиса 01/2020

**П А С П О Р Т**

**инновационного проекта МДОУ «»Улыбка»**

**«Цифровая образовательная среда как фактор повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и ОВЗ во МДОУ «Улыбка»»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Образование** |
| Краткое наименование инновационного проекта | **«Мы вместе»** | Срок начала и окончания проекта | **01.09.2020 – 31.08.2022гг.** |
| Куратор инновационного проекта | *Лобкова Оксана Юрьевна, заместитель начальника Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район*  |
| Руководитель инновационного проекта | *Долгих Анна Михайловна, заведующий МДОУ «Улыбка»* |

**2. Цель и показатели инновационного проекта проекта**

**Цель: повышение качества образования посредством использования цифровых технологий в образовательном процессе в МДОУ «Улыбка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | **Период, год** |
| **2020** | **2022** |
| 1. | Качественный уровень усвоения программы | Аналитический |  | 95 | 98 |
| 2. | Доля цифрового оборудования используемого в образовательном процессе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Аналитический  |  |  | +2 |  |

**3. Задачи и результаты инновационного проекта**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Обновление образовательной среды ДОУ посредством приобретения цифрового оборудования** |
| 1.1 | Приобретение интерактивного образовательного комплекса MAGIUM в количестве 1шт. | Обновлённая цифровая среда для детей-инвалидов и ОВЗ |
| 1.2. | Приобретение профессионального стола психолога- дефектолога ALMA PRO в количестве 1шт. | Организация деятельности воспитанников по психокоррекции для детей-инвалидов и ОВЗ |
| 2. | **Проектирование педагогической деятельности, направленной на интеграцию цифрового оборудования в образовательный процесс** |
| 2.1 | Разработка и внедрение модели использования цифрового оборудования в образовательном процессе | Модель интеграции ЦО в педагогический процесс |
| 2.2 | Внутрикорпоративное обучение | Сформированный навык работы и умений разработки собственного цифрового (интерактивного) продукта |
| 2.3. | Экспертиза практик использования ЦО | Экспертное заключение |
| 2.4 | Выявление эффективных практик  | Аукцион педагогических идейСборник успешных практик |
| 2.5 | Образовательные мероприятия | Обогащение и поддержка детских видов деятельности  |
| 2.6 | Мониторинговые исследования | Результаты промежуточной и итоговой диагностики сентябрь 2020, май , сентябрь 2022 Мониторинг эффективности использования ЦО |

**4. Финансовое обеспечение инновационного проекта** «Повышение качества образования посредством использования цифровых технологий в образовательном процессе МДОУ «Улыбка»»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего |
| п/п  | (млн. рублей) |
| 2020 | 2021 |   |
| 1. | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование товара** |  |  |  |
| **1.** | Интерактивный образовательный комплекс MAGIUM в количестве 1шт. | Х | **0,405** | **0,405** |
| **2.** | Профессиональный стол психолога- дефектолога ALMA PRO в количестве 1шт. | Х | **0,294 000** | **0,294 000** |
|  | **Итог:** |  | **0, 699 000 руб.** |  |
|  | **Всего по инновационному проекту** |  | **0,699 000 руб.** |

**5. Участники инновационного проекта**

| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в проекте (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор инновационного проекта | Лобкова О.Ю. | заместитель начальника Управления образования Администрации муниципального образования Приуральский район | Уфимцева С.А. | 10% |
| 2. | Руководитель инновационного проекта  | Долгих А.М. | заведующий | Долгих А.М. | 10% |
| 3. | Участник инновационного проекта | Мельникова Н.В.Штепа Е.Г.Бушмакина Е.В. | МетодистПедагог-психологУчитель-логопед | Мельникова Н.В. | 10% |
| 4. | Ответственные за достижение результата инновационного проекта | Бушмакина Е.В.Безруков И.В.Одарченко Ю.Н.Чебыкина Е.Б.Фурман В.В.Штепа Е.Г | Учитель-логопедИнженер-электроникВоспитатель ВоспитательВоспитатель Педагог-психолог |  | 70% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инновационного проекта ««Цифровая образовательная среда как фактор повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и ОВЗ во МДОУ «Улыбка»»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

 **по реализации инновационного проекта** «Цифровая образовательная среда как фактор повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и ОВЗ во МДОУ «Улыбка»»

| **№ п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Закупка цифрового оборудования | Январь-апрель 2021 |  | Бородулина Н.Л. | Договора на цифровое оборудование |  |
| 3 | Внутрикорпоративное обучение | Октябрь2021  | март 2021 | Штепа Е.Г. Бушмакина Е.В. | Серия мастер-классов |  |
| 4 | Мониторинговые исследования | Сентябрь 2021 | Май 2022 | Долгих А.М.Вихляева И.Ю | Аналитическая справка |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инновационного проекта

к паспорту инновационного проекта ««Цифровая образовательная среда как фактор повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и ОВЗ во МДОУ «Улыбка»»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

«Цифровая образовательная среда как фактор повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и ОВЗ в МДОУ «Улыбка»»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель**  | **Базовое значение** | **Период реализации регионального проекта, год** |
| **2020** | **2022** |
| Качественный уровень усвоения программы |  | 95 | 98 |
| Доля цифрового оборудования используемого в образовательном процессе |  |  | +2 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

инновационного проекта

**«Цифровая образовательная среда как фактор повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и ОВЗ в МДОУ «Улыбка»»**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей инновационного проекта

2. Методика расчета целевых показателей инновационного проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Педагогический мониторинг | 95% | Аналитическая справка | Заместитель заведующего по УВР | муниципальный | 2 раза в годСентябрь, май |  |