|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  |
| Протоколом заседания совета по модернизации № 5 от 01.12.2020 года |

Согласован:

Протоколом заседания

проектного офиса 01/2020

**П А С П О Р Т**

инновационного проекта МОУ Школа с.Белоярск

«Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития обучающихся младших классов, школьников с ОВЗ и детей - инвалидов»

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименованиеинновационного проекта | Речевое развитие обучающихся с ОВЗ | Срок начала и окончания проекта | 01.09.2021 г - 31.05.2023 |
| Куратор инновационного проекта | Коростелева Ольга Владимировна, директор МОУ Школа с. Белоярск |
| Руководитель инновационного проекта | Хомякова Оксана Евгеньевна, заместитель директора по социально-психологическому сопровождению |
| Разработчик проекта | Загребельная Ирина Наильевна, учитель - логопед МОУ Школа с. БелоярскАндреевских Светлана Александровна, учитель – логопед МОУ Школа с. Белоярск |

**2. Цель и показатели инновационного проекта**

Цель: Повысить качество диагностики, коррекционно – развивающей работы с использованием современных специализированных материалов и оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год | Период, год | Период, год |
| Значение | Дата | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Снижение числа обучающихся с низким уровнем речевого развития | аналитический | 83 | 15.09.2020 | 77 | 71 | 72 |
| 2. | Снижение числа обучающихся с общим недоразвитием речи | аналитический | 26 | 15.09.2020 | 24 | 22 | 19 |
| 3. | Снижение числа обучающихся с лексико – грамматическим недоразвитием речи  | аналитический | 7 | 15.09.2020 | 6 | 5 | 4 |
| 4. | Снижение числа обучающихся с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  | аналитический | 12 | 15.09.2020 | 11 | 10 | 9 |
| 5. | Снижение числа обучающихся с фонетическим недоразвитием речи  | аналитический | 18 | 15.09.2020 | 17 | 16 | 14 |
| 6 | Снижение числа обучающихся с нарушением письменной речи | аналитический | 20 | 15.09.2020 | 19 | 18 | 16 |

**3. Задачи и результаты проекта**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение индивидуального логопедического сопровождения каждого обучающегося с ОВЗ | * Профилактическое направление;
* диагностическое направление;
* консультативное направление;
* коррекционно – развивающее направление;
* просветительско-образовательное направление.
 |
| 2. | Обеспечение предоставления детям качественной логопедической помощи в образовательной организации. | * Развития мелкой моторики и артикуляционного аппарата;
* игровой терапии;
* коррекция лексико-грамматического строя и связной речи;
* проведения коррекционно-развивающих занятий.
 |

**4. Финансовое обеспечение инновационного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего |
| п/п | (млн. рублей) |
| 2020 | 2021 |  |
| 1 | Бюджетный | - | 915 000 | 915 000 |
| 2. | Доп. финансирование из бюджета | - | - | - |
| 3. | Внебюджетный (спонсорский) | - | - | - |
| **4.** | **Всего по муниципальному проекту** | - | 915 000 | 915 000 |
| Всего по инновационного проекта проекту |  |
| Наименование товара |  |  |
| 1. | Профессиональный стол логопеда logopro (2шт) | 430 000 |  |  |
| 2. | Программно-дидактический комплекс "Мерсибо Мега" (вер. 2) | 28 400  |  |  |
| 2. | Интерактивная панель с образовательным программным обеспечением для групповой работы IT-Yaga-65 | 334 900  |  |  |
| 3. | Оборудование для мелкой моторики:- Массажер «чудо-мячик» 60 мм-Массажер для интенсивного воздействия «чудо-валик» 138\*38 мм -Массажер «массажный шарик» для интенсивного воздействия + 2 кольцевые пружины (в коробочке) 35 мм -Кольцо с шипами диаметр 60 мм -Массажер «чудо-ролик» 300\*98\*60 мм -Ладошки с шипами 200 х 180 мм (пара) | 5610  |  |  |
| 4. | Тумба офисная с ящиками №6 | 17500  |  |  |
| 5. | Стул ученический Spline (6 р.гр.) | 13 110 |  |  |
| 6 | МФУ | 23 200 |  |  |
| 7 | Стенд "Развитие речи" | 2 840 |  |  |
| 8 |  Зеркало небьющееся акриловое (для логопедических занятий) | 600 |  |  |
| 9 | Программно-методические комплексы для начальной школы. Сказочная книга – поэтапное изучение звуков и букв русского языка | 5 000  |  |  |
| 10 | Программно-дидактический комплекс для занятий с детьми с аутизмом и нарушениями интеллекта "а-спектр | 10 640 |  |  |
| 11 | Наглядное дошкольное образование. Смотри и говори | 6 600  |  |  |
| 12 | Ноутбук.  | 36610 |  |  |
|  | **Итог:** |  |  | 915 000 |

**5. Участники инновационного проекта**

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор проекта | Коростелева О. В.  | директор МОУ Школа с. Белоярск | 20% |
| 2. | Руководитель проекта | Хомякова О. Е. | заместитель директора по социально-психологическому сопровождению | 20% |
| 3. | Участник проекта | Загребельная И.Н. | учитель - логопед МОУ Школа с. Белоярск  | 100% |
| Андреевских С.А. | учитель – логопед МОУ Школа с. Белоярск | 100% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инновационного проекта

«Обеспечение условий для эффективного

 познавательно-речевого развития

 обучающихся младших классов,

школьников с ОВЗ и детей - инвалидов»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по реализации инновационного проекта

«Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития обучающихся младших классов, школьников с ОВЗ и детей - инвалидов»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Приобретение необходимого оборудования согласно смете | Январь 2021 | Май 2021 | Коростелева О. В. директор МОУ Школа с. Белоярск |  | Администрация УО |
| 2. | Разработка программ коррекционных занятий с обучающимися с речевыми нарушениями с применением интерактивного оборудования | Январь 2021 | Май 2021 | Загребельная И.Н., Андреевских С.А., учителя-логопеды | Рабочие программы по образовательным областям  | Администрация ОО |
| 3. | Курсы повышения квалификации педагогов по коррекционной работе с обучающимися с применением интерактивного оборудования | Январь 2021 | Май 2021 | Загребельная И.Н., Андреевских С.А., учителя-логопеды, учителя, работающие с обучающимися с речевыми нарушениями | Удостоверения по ПК | Администрация ОО |
| 4. | Оснащение и оформление кабинета с использованием интерактивного оборудования | Май 2021 | Август 2021 | Загребельная И.Н., Андреевских С.А., учителя-логопеды |  | Администрация ОО |
| 5. | Проведение коррекционных занятий с обучающимися с речевыми нарушениями с применением интерактивного оборудования | Сентябрь 2021  | Май 2023 | Загребельная И.Н., Андреевских С.А., учителя-логопеды | Календарные планы педагогов  | Администрация ОО |
| 6. | Участие обучающихся с речевыми нарушениями в конкурсах, олимпиадах различного уровня | Сентябрь 2021  | Май 2023 | Загребельная И.Н., Андреевских С.А., учителя-логопеды, учителя, работающие с обучающимися с речевыми нарушениями | Дипломы, грамоты обучающихся с речевыми нарушениями | Администрация ОО |
| 7. | Создание базы коррекционных занятий учителей-логопедов с обучающимися с речевыми нарушениями с применением интерактивного оборудования | Сентябрь 2021 | Май 2023 | Загребельная И.Н., Андреевских С.А., учителя-логопеды | База коррекционных занятий учителей-логопедов  | Администрация ОО |
| 8. | Мониторинговые мероприятия | Март 2023 | Май 2023 | Заместитель директора по СПС | Аналитическая справка | Администрация ОО |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инновационного проекта

«Обеспечение условий для эффективного

 познавательно-речевого развития

 обучающихся младших классов,

школьников с ОВЗ и детей - инвалидов»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**инновационного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год | Период, год | Период, год |
| Значение | Дата | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Снижение числа обучающихся с низким уровнем речевого развития | аналитический | 83 | 15.09.2020 | 77 | 71 | 72 |
| 2. | Снижение числа обучающихся с общим недоразвитием речи | аналитический | 26 | 15.09.2020 | 24 | 22 | 19 |
| 3. | Снижение числа обучающихся с лексико – грамматическим недоразвитием речи  | аналитический | 7 | 15.09.2020 | 6 | 5 | 4 |
| 4. | Снижение числа обучающихся с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  | аналитический | 12 | 15.09.2020 | 11 | 10 | 9 |
| 5. | Снижение числа обучающихся с фонетическим недоразвитием речи  | аналитический | 18 | 15.09.2020 | 17 | 16 | 14 |
| 6 | Снижение числа обучающихся с нарушение письменной речи | аналитический | 20 | 15.09.2020 | 19 | 18 | 16 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

инновационного проекта

«Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития обучающихся младших классов, школьников с ОВЗ и детей - инвалидов»

**1. Модель функционирования результатов и достижения показателей инновационного проекта**

«Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития обучающихся младших классов, школьников с ОВЗ и детей - инвалидов»

1. Активное внедрение специалистами в практику инновационных технологий;
2. Повышение качества подготовки и переподготовки специалистов;
3. Улучшение материальной базы ОУ;
4. Активизация речевой деятельности обучающихся;
5. Повышение мотивации к обучению;
6. Выполнение ФГОС по повышению качества образования и предоставления равных возможностей детям с ОВЗ и детей-инвалидов при обучении в общеобразовательной школе;
7. Увеличение доли детей с нормативным речевым развитием к переходу на уровень основного общего образования;
8. Наличие апробированной программы коррекционных логопедических занятий;
9. Создание отвечающих требованиям кадровых, материально-технических условий для проведений эффективной логопедической коррекции;
10. Создание копилки методических, практических и электронных пособий, картотек.

**2. Методика расчета целевых показателей инновационного проекта**

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количественные данные | Обеспеченность оборудованием  | Бухгалтерский учёт  | Завхоз МОУ Школа с. Белоярск | Образовательное учреждение | 1 раз в 3 года  |  |
| 2 | Качественные данные  | Снижение обучающихся с низким уровнем речевого развития | Диагностические данные  | Загребельная И.Н., Андреевских С.А., учителя-логопеды | Образовательное учреждение | 1 раз в год, по окончанию учебного года  |  |