|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| Протоколом заседания совета по модернизации № 5 от 01.12.2020 года |

Согласован:

Протоколом заседания

проектного офиса №02/2020

**П А С П О Р Т**

инновационного проекта детского сада МОУ Школа с.Харсаим

Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра»

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Образование** | | |
| Краткое наименование  инновационного проекта | «Мини театр в детском саду» | Срок начала и окончания проекта | июнь 2021 года – август 2023 года |
| Куратор инновационного проекта | *Хатанзеева Анжела Семеновна* | | |
| Руководитель инновационного проекта | *Филиппова Ирина Викторовна* | | |

**2. Цель и показатели инновационного проекта**

**Цель:** Создать условия для развитие творческих способностей детей в ДОУ посредством театрализованной деятельности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | |
| **Значение** | **Дата** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024\*** |
| 1. | Высокий уровень художественно-эстетического развития | основной | 30% | 05.2020 | 20% | 25% | 35% | 40% | 50% |
| 2. | Творческие способности | основной | 5% | 05.2020 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |

\*на период реализации проекта

**3. Задачи и результаты инновационного проекта**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Организация работы по проекту «**Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра**»** | |
| 1.1 | Разработка проекта оформления «Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра» | Проект |
| 1.2. | Разработка программы «Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра» | Программа |
| 1.3. | Практическая реализация программы «***Театральная каморка»*** в детском саду МОУ Школа с.Харсаим. | Расписание занятий, кружков, фото отчет. |
| 2. | Создание системы выявления творческой способностей в детском саду МОУ Школа с.Харсаим | |
| 2.1 | Поиск наиболее успешных практик по выявлению творческих способностей дошкольников | Аналитическая справка, картотека |
| 2.2. | Мониторинг (начальная диагностика) | Аналитическая справка |
| 2.3. | Мониторинговые исследования (диагностика проме-жуточная, итоговая). | Аналитическая справка |

**4. Финансовое обеспечение инновационного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | Всего |
| п/п | (млн. рублей) |
| 2020 | 2021 |  |
|  | Региональная субсидия на иные цели |  |  |  |
| Всего по инновационному проекту | | | |  |
| Наименование товара | |  | |  |
| 1. | Верхняя механика сцены, одежда сцены | 0 | 50000 | 50000 |
| 2. | Уголок ряженья (4 шт), шкаф (2 шт.), ширма (2 шт) |  | 67000 | 67000 |
| 2. | Интерьерные украшения | 0 | 61000 | 61000 |
| 3. | Декорации интерьерные | 0 | 193000 | 193000 |
| 4. | Карнавальные костюмы взрослые (в том числе новогодние) | 0 | 146000 | 146000 |
| 5. | Карнавальные костюмы детские | 0 | 96000 | 96000 |
| 6. | Ростовые куклы | 0 | 55000 | 55000 |
| 7. | Головные уборы, парики | 0 | 9000 | 9000 |
| 8. | Музыкальные инструменты | 0 | 43000 | 43000 |
| 9. | Кукольный театр | 0 | 35000 | 35000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 755000 |

**5. Участники инновационного проекта**

| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в проекте (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор инновационного проекта | А.С.Хатанзеева | зам.директора по ДО | С.А. Уфимцева, начальник Управле-ния образования Администрации МО Приуральский район | 10 |
| 2. | Руководитель инновационого проекта | И.В.Филиппова | воспитатель | А.С.Хатанзеева, зам.директора по ДО | 20 |
| 3. | Участник инновационного проекта | И.В.Филиппова  Л.П.Попова  Л.А.Широкова | Педагогические работники детского сада МОУ Школа с.Харсаим | И.В.Филиппова, воспитатель | 50 |
| 4. | Ответственные за достижение результата инновационного проекта | И.В.Филиппова  А.С.Хатанзеева | воспитатель,  зам.директора по ДО | А.С.Хатанзеева, зам.дир. по ДО  И.В.Филиппова, воспитатель | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инновационного проекта

«Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по реализации инновационного проекта в детском саду МОУ Школа с.Харсаим «Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра»

| **№ п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Разработка проекта оформления «Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра» | Ноябрь 2020 | Январь 2021 | Хатанзеева А.С. | Проект | учрежденческий |
| 2. | Разработка программы «***Театральная каморка»*** в детском саду МОУ Школа с.Харсаим. Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра» | октябрь 2020 | декабрь 2020 | Филиппова И.В. | Программа | учрежденческий |
| 3. | Реализация программы | июнь 2021 | август 2023 | Филиппова И.В. | Расписание занятий, Расписание отчетных мероприятий, кружка, фото отчет | учрежденческий |
| 4. | Поиск наиболее успешных практик по выявлению творческой способ-ностей дошкольников | сентябрь 2021 | май 2022 | Попова Л.П.  Филиппова И.В.  Широкова Л.А. | Аналитическая справка, картотека практик | учрежденческий |
| 5. | Стартовая диагностика | сентябрь 2021 | - | Попова Л.П.  Филиппова И.В.  Широкова Л.А. | Аналитическая справка | учрежденческий |
| 6. | Мониторинговые исследования (ди-агностика промежуточная и ито-говая) | сентябрь | апрель | Попова Л.П.  Филиппова И.В.  Широкова Л.А. | Аналитическая справка | учрежденческий |
| 7. | Проведение работ по оформлению программы «***Театральная каморка»*** в детском саду МОУ Школа с.Харсаим. Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра» | январь 2021 | февраль 2021 | И.В.Филиппова  Л.П.Попова |  | учрежденческий |
| 8. | Закупка необходимого инвентаря /торги/ | март 2021 | май 2021 | Кейль А.П. | договор закупки | учрежденческий |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инновационного проекта

«Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

инновационного проекта «Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Базовое значение** | | **Период реализации регионального проекта, год** | | | |
| **Значение** | **Дата** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Высокий уровень художественно-эстетического развития | 20% | 05.2020 | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Творческое развитие | 5% | 05.2020 | 5% | 10% | 15% | 20% |

\*на период реализации проекта

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

инновационного проекта

**«Развитие театральной деятельности в детском саду и творческого потенциала у детей посредством метода проекта «Волшебный мир театра»**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей инновационного проекта

Кружковая работа МОУ Школа с.Харсаим. Организация дополнительных услуг для дошкольников.

2. Методика расчета целевых показателей инновационного проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООП ДО, педагог-ческие наблюдения | 20% | Педагогические наблюдения | Хатанзеева А.С. | Учрежденческий | Октябрь, апрель |  |
| 2. | Диагностика по теат-рализованной деяте-льности | 5% | Аналитическая справка | Филиппова И.В.  Попова Л.П. | Учрежденческий | Октябрь, апрель |  |