Согласован:

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| Протоколом заседания совета по модернизации № 5 от 01.12.2020 года |

Протоколом заседания

проектного офиса №01/2020

**П А С П О Р Т**

инновационного проекта МОУ Школа с. Харсаим

«Территория открытий – МЭО, внедрение в детском саду МОУ Школа с.Харсаим с целью повышения качества дошкольного образования»

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование  инновационного проекта | Территория открытий - МЭО | Срок начала и окончания проекта | 01.03.2021 г. - 31.08.2022 г. |
| Куратор инновационного проекта | Хатанзеева Анжела Семеновна, заместитель директора по ДО | | |
| Руководитель инновационного проекта | Филиппова Тамара Владимировна, воспитатель | | |

**2. Цель и показатели инновационного проекта**

Цель: Повышение доли воспитанников с высоким уровнем развития к концу 2021-2022 учебного года посредством создания совместной деятельности педагога с детьми и родителями в образовательной системе МЭО на занятиях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год |
| Значение | Дата | 2021 |
| 1. | Обеспеченность современными интерактивными образовательными ресурсами образовательной среды МОУ Школа с. Харсаим | Основной | 30% | 01.02.2021 г. | 100% |

**3. Задачи и результаты проекта**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Внедрить в образовательную развивающую среду современные интерактивные образовательные ресурсы** | |
| 1.1 | Внедрение модели совместной деятельности педагога с детьми и родителями в образовательной системе МЭО на занятиях. | Приобретено мобильный компьютерный класс deltaclass 15+1 на планшетах, программно-аппаратный комплекс «Колибри.Лого", Мультимедийный образовательный интерактивный логопедический стол logo 25 |
| 1.2. | Организация работы МЭО на занятиях в дет.саду МОУ Школа с. Харсаим с целью повышения качества дошколь-ного образования и качества речевого развития у детей старшего дошкольного возраста. | Получены теоретические и практические знания по использованию МЭО на занятиях |
| **2.** | **Организовать образовательный процесс с учётом современных интерактивных образовательных ресурсов** | |
| 2.1. | Включить МЭО в НОД. | Внесены дополнения в рабочие программы по темам, включённым в МЭО |
| 2.2. | Осуществлять мониторинг использования МЭО на заня-тиях в старшей и подгот.группах. | Активное использование МЭО способствует повышению уровня развития речи |

**4. Финансовое обеспечение инновационного проекта**

«Территория открытий - МЭО, внедрение в детском саду МОУ Школа с.Харсаим с целью повышения качества дошкольного образования»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | Всего |
| п/п | (млн. рублей) |
| 2020 | 2021 |  |
|  | Региональная субсидия на иные цели |  |  |  |
| Всего по инновационного проекта проекту | | | |  |
| Наименование товара | |  | |  |
| 1. | Мобильный компьютерный класс deltaclass 15+1 на планшетах | 0 | 388000 | 388000 |
| 2. | Флешкарта (для раздачи интернета) |  | 17000 | 17000 |
| 2. | «Программно-аппаратный комплекс «Колибри.Лого» диагональ 55 (2 шт.) | 0 | 394000 | 788000 |
| 3. | Мультимедийный образовательный интерактивный логопедический стол logo 25 | 0 | 235000 | 235000 |
| 4. | Учебно-методический комплекс «Микромир» | 0 | 110000 | 110000 |
| 5. | Образовательный ресурс МЭО (на 40 детей) | 0 | 25.000 | 25000 |
|  |  | 0 |  | 1563000 |
|  | Итог: |  |  |

**5. Участники инновационного проекта**

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор инновационного проекта | Хатанзеева А.С. | заместитель по ДО | Уфимцева С.А., начальник УО | 20% |
| 2. | Руководитель инновационного проекта | Филиппова Т.В. | воспитатель | Хатанзеева А.С., заместитель по ДО | 20% |
| 3. | Участники инновационного проекта | Кейль А.П. | завхоз | 10% |
| 4. | Ответственные за достижение результата инновационного проекта | Филиппова Т.В., воспитатель  Бурлачук Л.С., воспитатель, Широкова Л.А., воспитатель | | Филиппова Т.В., воспитатель | 50% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инновационного проекта

«Территория открытий – МЭО, внедрение в детском саду

МОУ Школа с.Харсаим с целью повышения

качества дошкольного образования»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по реализации инновационного проекта

«Территория открытий – МЭО, внедрение в детском саду МОУ Школа с.Харсаим с целью повышения качества дошкольного образования»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Приобретение интерактивного обору-дование с программным обеспечением | февраль, 2021 г. | март,  2021 г. | Кейль А.П., завхоз | Контракт; Прове- дение экспертизы оборудования | администрация ОУ |
| 2. | Получение теоретических знаний по использованию МЭО на занятиях | сентябрь, 2020 г. | декабрь, 2020 г. | Филиппова Т.В., воспитатель |  | администрация ОУ |
| 3. | Внесение дополнений в рабочие про-граммы по темам МЭО в занятиях | декабрь, 2020 г. | март, 2021 г. | Филиппова Т.В., воспитатель | Рабочие программы по образовательным областям | администрация ОУ |
| 4. | МЭО на занятиях | январь, 2020 г. | май, 2021 г. | Филиппова Т.В., воспитатели | Календарные планы педагогов | администрация ОУ |
| 5. | Мониторинговые мероприятия | май, 2021 г. | май, 2022 г. | Филиппова Т.В., Хатанзеева А.С. | Аналитическая справка | администрация ОУ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инновационного проекта

«Территория открытий – МЭО, внедрение в детском саду

МОУ Школа с.Харсаим с целью повышения

качества дошкольного образования»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**инновационного проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | |
| Значение | Дата | 2020 | 2021 | 2022 |
| Обеспеченность современными интерактивными образовательными ресурсами образовательной среды детского сада МОУ Школа с.Харсаим | 30% | январь, 2021 г. | - | 100% | 100% |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

инновационного проекта

«Территория открытий – МЭО, внедрение в детском саду МОУ Школа с.Харсаим с целью повышения качества дошкольного образования»

**1. Модель функционирования результатов и достижения показателей инновационного проекта**

«Территория открытий – МЭО, внедрение в детском саду МОУ Школа с.Харсаим с целью повышения качества дошкольного образования»

**2. Методика расчета целевых показателей инновационного проекта**

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количественные данные | Обеспеченность оборудо-ванием | Бухгалтерский учёт | Кейль А.П., завхоз | образовательное учреждение | 1 раз в 3 года |  |
| 2 | Качественные данные | Достаточный уровень освоения МЭО на занятиях | Данные педагогической диагностики освоения ООП | Филиппова Т.В., Хатанзеева А.С. | образовательное учреждение | 1 раз в год, по окончанию учебного года |  |