Согласован:

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| Протоколом заседания совета по модернизации № 5 от 01.12.2020 года |

Протоколом заседания

проектного офиса №02/2020

**П А С П О Р Т**

**инновационного проекта МОУ НШ п. Харп**

**«Школьный медиацентр как один из ресурсов развития образовательной среды на основе интеграции начального общего и дополнительного образования»**

**1.Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование  Успех каждого ребёнка  Цифровая образовательная среда | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Школьный медиацентр | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2021- 31.08.2024 |
| Куратор проекта | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп | | |
| Руководитель проекта | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп | | |
| Разработчики проекта | Иорданова Е.Н., педагог-организатор МОУ НШ п. Харп,  Величко И.А., заместитель директора МОУ НШ п. Харп по УВР | | |

**2. Цель и показатели инновационного проекта**

**Цель: создание в школе центра занятости детей во внеурочное время, центра поддержки и развития одарённых детей, работы по развитию слабоуспевающих детей, социализации и удержания от правонарушений учащихся, требующих особого внимания, подготовки нового поколения к жизни в современных информационных условиях – школьного медиацентра.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | |
| **значение** | **дата** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Доля обучающихся, вовлечённых в работу школьного медиа-центра (%) | аналитический | 5 % | 01.01.2021 | 10 % | 15 % | 25 % | 30 % |
| 2. | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах информационно-медийной направленности различного уровня (%) | аналитический | 3 % | 01.01.2021 | 6 % | 9 % | 15 % | 20 % |
| 3. | Доля обучающихся, ставших призёрами конкурсов информационно-медийной направленности различного уровня (%) | аналитический | 2 % | 01.01.2021 | 5 % | 8 % | 10 % | 12 % |
| 4. | Доля обучающихся, вовлечённых в проектную деятельность информационно-медийной направленности различного уровня (%) | аналитический | 4 % | 01.01.2021 | 8 % | 13 % | 18 % | 25 % |

\*На период реализации проекта

**3. Задачи и результаты инновационного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задачи** | **Характеристика результата** |
| 1. | Активизация личностной позиции обучающихся в образовательном процессе, умения выявлять информационную угрозу, определять степень её опасности, предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им через участие в работе школьного медиацентра. | К 2024 году сформировать у обучающихся четвёртых классов компетенции информационно-медийной направленности: овладение информационной культурой, умением производить медиапродукты; повышение уровня образовательных результатов. |
| 2. | Формирование у обучающихся опыта работы с информационными ресурсами по созданию медиа-продуктов различной направленности. | В течение проектного периода сформировать у обучающихся опыт работы с информационными ресурсами по созданию медиа-продуктов различной направленности в соответствии с уровнями:   * *1 уровень* (1-2 классы) – изучение основ ИКТ; * *2 уровень* (3 классы) – освоение базовых технологий обработки информации; * *3 уровень* (4 классы) – овладение продвинутыми технологиями обработки мультимедийной информации.   Получение возможности самореализации в новых сферах профессиональной подготовки (телевидение, журналистика, радиовещание, фотокорреспонденция). |
| 3. | Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. | К 01.09.2021 организовать внеурочную деятельность младших школьников информационно-медийной направленности:   * *для обучающихся 1-2 классов* – д/о по внеурочной деятельности «ИнфоЗнайка»; работа над газетой «Нам слово!»; * *для обучающихся 3 классов* – д/о по внеурочной деятельности «Юный журналист», «Объектив»; работа школьного Пресс-центра; * для обучающихся 4 классов – д/о по внеурочной деятельности «Школа ТВ», «Классное радио». |
| 4. | Развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся. | К 31.08.2024 создать условия для развития творческих и исследовательских способностей обучающихся через деятельность ШМЦ. Внедрение инновационных форм обучения. Вовлечение обучающихся (25 %) в экспериментально-исследовательскую деятельность. Результативное участие обучающихся в конкурсах информационно-медийной направленности различного уровня (до 20%) |
| 5. | Выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей. | В течение проектного периода ежегодно выявлять одарённых обучающихся. Сформировать банк одарённых детей. Обеспечить поддержку и сопровождение данной категории обучающихся через реализацию дополнительных образовательных программ. |
| 6. | Удержание от правонарушений, социализация учащихся, требующих особого контроля. | К 31.08.2024 достигнуть нулевых показателей по правонарушениям среди обучающихся МОУ НШ п. Харп; вовлечение обучающихся, требующих особого контроля (100 %), в деятельность ШМЦ. |

**4. Финансовое обеспечение инновационного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование источника финансирования** | **Объём финансового обеспечения по годам реализации (руб.)** | | | | Всего (руб.) |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| 1. | Бюджетный | **1 662 264,00** | - | - | - | **1 662 264,00** |
| 2. | Доп. финансирование из бюджета | - | - | - | - | - |
| 3. | Внебюджетный (спонсорский) | - | - | - | - | - |
| **4.** | **Всего по муниципальному проекту** | **1 662 264,00** | - | - | - | **1 662 264,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | | |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс «Интерактивная стена» для школы | 48 720,00 |  |  |  | 48 720,00 |
| 2. | Трибуна мультимедийная ALIBI (комплектация стандарт) | 226 853,00 |  |  |  | 226 853,00 |
| 3. | Система опроса и голосования VOTUM – 51L | 195 698,00 |  |  |  | 195 698,00 |
| 4. | Видеоувеличитель Optelec ClearView C One, монитор 22 дюйма | 335 711,00 |  |  |  | 335 711,00 |
| 5. | Моноблок LENOVO V510Z CI3-6100T 23" 4GB 128GB 10NH0013RU – 5 шт. | 68 463,00 × 5 шт. = 342 315,00 |  |  |  | 342 315,00 |
| 6. | СТОЛ для ведущих | 70 690,00 |  |  |  | 70 690,00 |
| 7. | Микрофон для радио и видеосъёмок (переносной) [**Shure VP64AL**](https://www.audiomania.ru/mikrofon_dlja_radio_video/shure/shure_vp64al.html) – 2 шт. | 10 500,00 × 2 шт. = 21 000,00 |  |  |  | 21 000,00 |
| 8. | Микрофон для радио и видеосъёмок (стационарный)[**RODE VideoMicro**](https://www.audiomania.ru/mikrofon_dlja_radio_video/rode/rode_videomicro.html) | 5 319,00 |  |  |  | 5 319,00 |
| 9. | Микрофон для радио и видеосъёмок (петличный)**[Roland](https://www.audiomania.ru/mikrofon_dlja_radio_video/roland/roland_wpm-10_wearpro_mic.html)** [**WPM-10 WEARPRO Mic**](https://www.audiomania.ru/mikrofon_dlja_radio_video/roland/roland_wpm-10_wearpro_mic.html) | 7 890,00 |  |  |  | 7 890,00 |
| 10. | Виниловый проигрыватель [**Lenco L-3808**](https://www.audiomania.ru/proigryvatel_vinila/lenco/lenco_l-3808.html) | 23 990,00 |  |  |  | 23 990,00 |
| 11. | [Микрофоны](https://www.muztorg.ru/category/mikrofony) SHURE MX153T/O-TQG (на голову) – 3 шт. | 15 840,00 × 3 шт. = 47 520,00 |  |  |  | 47 520,00 |
| 12. | Комплект «Выездная киностудия» 255Вт | 27 715,00 |  |  |  | 27 715,00 |
| 13. | Видеокамера Panasonic HC-X1 профессиональная | 209 000,00 |  |  |  | 209 000,00 |
| 14. | Хлопушка ClapperBoard | 1 400,00 |  |  |  | 1 400,00 |
| 15. | Операторская тележка (долли)+ рельсы 3,6м + штатив | 98 443,00 |  |  |  | 98 443,00 |
| **Всего:** | | **1 662 264,00** |  |  |  | **1 662 264,00** |
| ***дополнительно*** | | | | | | |
| 16. | Стол модульный | 15 000,00 × 8 шт. = 120 000,00 |  |  |  | 120 000,00 |
| 17. | Модуль «Кабинет» | 20 000,00 × 4 шт. = 80 000,00 |  |  |  | 80 000,00 |
| 18. | Стул | 10 000,00 × 8 шт. = 80 000,00 |  |  |  | 80 000,00 |
| 19. | Модуль для медиатеки | 20 000,00 × 2 шт. = 40 000,00 |  |  |  | 40 000,00 |
| 20. | Стул (для ведущих) | 8 868,00 × 2 шт. = 17 736,00 |  |  |  | 17 736,00 |
| **Всего:** | | **337 736,00** |  |  |  | **337 736,00** |
| **ИТОГО:** | | **2 000 000,00** |  |  |  | **2 000 000,00** |

\*На период реализации проекта

**5. Участники инновационного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Занятость в проекте** |
| 1. | Куратор проекта | Куцик А.Д. | Директор МОУ НШ п.Харп | 50% |
| 2. | Руководитель проекта | Куцик А.Д. | Директор МОУ НШ п.Харп | 20% |
| 3. | Участник проекта | Иорданова Е.Н. | Педагог-организатор МОУ НШ п.Харп | 30% |
| 4. | Участник проекта | Величко И..А. | Заместитель директора МОУ НШ п.Харп по УВР | 30% |
| 5. | Участники проекта |  | Руководители д/о по внеурочной деятельности | 20 % |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту инновационного проекта

«Школьный медиацентр как один из ресурсов развития образовательной среды на основе интеграции начального общего и дополнительного образования»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации инновационного проекта**

**«Школьный медиацентр как один из ресурсов развития образовательной среды на основе интеграции начального общего и дополнительного образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | | | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень контроля** |
| **начало** | **окончание** | |
| **2020 год** | | | | | | | |
| 1. | Рабочее совещание  - выдвижение и обоснование выбранной темы проекта;  - назначены ответственные лица. |  | | до 30.09.2020 | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |  |  |
| 2. | Представление проекта на Педагогическом совете |  | | 06.10.2020 | Иорданова Е.Н, педагог-организатор МОУ НШ п. Харп;  Величко И.А., зам. директора по УВР | План мероприятий; смета | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |
| 3. | Обновлена и утверждена модель развития образовательной среды на основе интеграции начального общего и дополнительного образования |  | | 07.10.2020 | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп; Иорданова Е.Н, педагог-организатор МОУ НШ п. Харп;  Величко И.А., зам. директора по УВР;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР | Приказ | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |
| 4. | Презентация проекта на уровне Управления образования |  | | 06.10.2020 | Иорданова Е.Н, педагог-организатор МОУ НШ п. Харп | Отчёт | Уфимцева С.А., начальник УО;  специалисты УО |
| 5. | Рабочее совещание  - корректировка плана мероприятий и сметы |  | | 01.11.2020 | Иорданова Е.Н, педагог-организатор МОУ НШ п. Харп | Отчёт | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |
| 6. | Рабочее совещание  - предоставление паспорта проекта, коммерческих предложений |  | | 27.11.2020 | Иорданова Е.Н, педагог-организатор МОУ НШ п. Харп | Отчёт | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |
| **2021 год** | | | | | | | |
| 7. | Приобретение необходимого оборудования согласно смете | январь | | май | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |  |  |
| 8. | Создание образовательной среды на основе интеграции начального общего и дополнительного образования | февраль | | август | Иорданова Е.Н, педагог-организатор МОУ НШ п. Харп | Отчёт | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 9. | Участие обучающихся в конкурсах информационно-медийной направленности различного уровня | январь | | декабрь | Руководители д/о по внеурочной деятельности | Приказ | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 10. | Освещение информации на официальном сайте МОУ НШ п.Х арп, Управления образования, СМИ | январь | | декабрь | Руководители д/о по внеурочной деятельности |  | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |
| 11. | Отчёт по реализации проекта «Создание школьного медиацентра как одного из ресурсов развития образовательной среды на основе интеграции начального общего и дополнительного образования» за 2021 год |  | | декабрь | Иорданова Е.Н, педагог-организатор МОУ НШ п. Харп; Величко И.А., зам. директора по УВР; руководители д/о по внеурочной деятельности, заинтересованные специалисты | Отчёт | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |
| **2022 год** | | | | | | | |
| 12. | Создание банка лучших практик информационно-медийной направленности | февраль | | май | Руководители д/о по внеурочной деятельности | Презентация образовательной практики | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 13. | Сетевое взаимодействие с ОО МО п.Харп и МО Приуральский р-н | январь | | декабрь | Иорданова Е.Н., педагог-организатор МОУ НШ п. Харп; руководители д/о по внеурочной деятельности |  | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 14. | Участие обучающихся в экспериментально-исследовательской деятельности | октябрь | | апрель | Руководители д/о по внеурочной деятельности | Приказ | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп; Шевнина Т.В., зам. директора по МР |
| 15. | Создание банка видео-, фоторесурсов | январь | | декабрь | Иорданова Е.Н., педагог-организатор МОУ НШ п. Харп; руководители д/о по внеурочной деятельности | Банк | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 16. | Курсы повышения квалификации педагогов | В течение года | | В течение года | Руководители д/о по внеурочной деятельности, заинтересованные специалисты | План КПК | Шевнина Т.В., зам. директора по МР |
| 17. | Отчёт по реализации проекта «Создание школьного медиацентра как одного из ресурсов развития образовательной среды на основе интеграции начального общего и дополнительного образования» за 2022 год | январь | | декабрь | Иорданова Е.Н, педагог-организатор МОУ НШ п. Харп, Величко И.А., зам. директора по УВР; руководители д/о по внеурочной деятельности, заинтересованные специалисты | Отчёт | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |
| 18. | Освещение информации на официальном сайте МОУ НШ п. Харп, Управления образования, СМИ | сентябрь | | декабрь | Иорданова Е.Н, педагог-организатор МОУ НШ п. Харп; руководители д/о по внеурочной деятельности |  | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |
| **2023 год** | | | | | | | |
| 19. | Создание банка лучших практик информационно-медийной направленности | февраль | | май | Руководители д/о по внеурочной деятельности | Презентация образовательной практики | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 20. | Сетевое взаимодействие с ОО МО п. Харп и МО Приуральский р-н | январь | | декабрь | Иорданова Е.Н., педагог-организатор МОУ НШ п. Харп, руководители д/о по внеурочной деятельности |  | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 21. | Участие обучающихся в экспериментально-исследовательской деятельности | октябрь | | апрель | Руководители д/о по внеурочной деятельности | Приказ | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп; Шевнина Т.В., зам. директора по МР |
| 22. | Создание банка видео-, фоторесурсов | январь | | декабрь | Иорданова Е.Н., педагог-организатор МОУ НШ п. Харп, руководители д/о по внеурочной деятельности | Банк | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 23. | Курсы повышения квалификации педагогов | В течение года | | В течение года | Руководители д/о по внеурочной деятельности, заинтересованные специалисты | План КПК | Шевнина Т.В., зам. директора по МР |
| 24. | Отчёт по реализации проекта «Создание школьного медиацентра как одного из ресурсов развития образовательной среды на основе интеграции начального общего и дополнительного образования» за 2022 год | январь | | декабрь | Иорданова Е.Н, педагог-организатор МОУ НШ п. Харп; Величко И.А., зам. директора по УВР; руководители д/о по внеурочной деятельности, заинтересованные специалисты | Отчёт | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |
| **2024 год** | | | | | | | |
| 25. | Внедрены новые формы обучения |  | | май | Иорданова Е.Н., педагог-организатор МОУ НШ п. Харп; Величко И.А., зам. директора по УВР; руководители д/о по внеурочной деятельности | Отчёт | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 26. | Создан банк лучших практик информационно-медийной направленности |  | | май | Руководители д/о по внеурочной деятельности | Презентация образовательной практики | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 27. | Создан банк видео-, фоторесурсов |  | | май | Иорданова Е.Н., педагог-организатор МОУ НШ п. Харп, руководители д/о по внеурочной деятельности | Презентация видео-, фоторесурсов | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 28. | Создана образовательная среда на основе интеграции начального общего и дополнительного образования |  | | август | Иорданова Е.Н., педагог-организатор МОУ НШ п. Харп;  Величко И.А., зам. директора по УВР | Отчёт | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп;  Дембицкая С.А., зам директора по ВР |
| 29. | Отчёт по показателям:   * доля обучающихся, вовлечённых в работу школьного медиа-центра (%); * доля обучающихся, принявших участие в конкурсах информационно-медийной направленности различного уровня (%); * доля обучающихся, ставших призёрами конкурсов информационно-медийной направленности различного уровня (%); * Доля обучающихся, вовлечённых в проектную деятельность информационно-медийной направленности различного уровня (%). |  | | май | Иорданова Е.Н., педагог-организатор МОУ НШ п. Харп;  Величко И.А., зам. директора по УВР | Приказ, отчёт | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |
| 30. | Освещение информации на официальном сайте МОУ НШ п. Харп, Управления образования, СМИ | сентябрь | | декабрь | Иорданова Е.Н, педагог-организатор МОУ НШ п. Харп; руководители д/о по внеурочной деятельности |  | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |
| 31. | Итоговый отчёт по проекту за 2021 – 2024 гг |  | | май | Куцик А.Д., директор МОУ НШ п. Харп |  | Уфимцева С.А., начальник УО |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту инновационного проекта

«Школьный медиацентр как один из ресурсов развития образовательной среды на основе интеграции начального общего и дополнительного образования»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**инновационного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | |
| **значение** | **дата** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Доля обучающихся, вовлечённых в работу школьного медиа-центра (%) | аналитический | 5 % | 01.01.2021 | 10 % | 15 % | 25 % | 30 % |
| 2. | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах информационно-медийной направленности различного уровня (%) | аналитический | 3 % | 01.01.2021 | 6 % | 9 % | 15 % | 20 % |
| 3. | Доля обучающихся, ставших призёрами конкурсов информационно-медийной направленности различного уровня (%) | аналитический | 2 % | 01.01.2021 | 5 % | 8 % | 10 % | 12 % |
| 4. | Доля обучающихся, вовлечённых в проектную деятельность информационно-медийной направленности различного уровня (%) | аналитический | 4 % | 01.01.2021 | 8 % | 13 % | 18 % | 25 % |

\*На период реализации проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к паспорту инновационного проекта

«Школьный медиацентр как один из ресурсов развития образовательной среды на основе интеграции начального общего и дополнительного образования»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**Модель функционирования результатов и достижения показателей инновационного проекта**

**Для обучающихся:**

1. Формирование информационно-медийной грамотности.
2. Повышение уровня:

* коммуникативных компетенций;
* компетенций информационно-медийной направленности;
* образовательных результатов обучающихся.

1. Расширение спектра знаний о профессиях информационно-медийной сферы.

**Для педагогов:**

1. Выявление успешных образовательных практик, распространение опыта.
2. Повышение профессионализма руководителей д/о по внеурочной деятельности и заинтересованных лиц.
3. Представление успешных муниципальных образовательных практик на различных уровнях.

**Для учреждения:**

1. Формирование имиджа образовательной организации, повышение привлекательности МОУ НШ п. Харп для обучающихся и педагогов Приуральского р-на.
2. Расширение сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями МО Приуральский р-н.